Приложение

 к проекту постановления главы

СП Менеузтамакский СС

 МР Миякинский район РБ

 №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Информация по подготовке к проведению в 2020 году в Республике Башкортостан Года эстетики населенных пунктов

СП Менеузтамакский СС МР Миякинский РБ

1.Ревизия состояния и определение объемов необходимых работ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед.измерения | имеется по состоянию на текущую дату | в т.ч. требует ремонта | дополнительная потребность в новом устройстве | обеспечено финансированием: | требуется доп.финансирование, млн.руб |
| млн.руб. | источник средств | всего | в том числе: |
| ремонт (частичная замена, ремонт, покраска и т.д.) имеющихся объектов | новое устройство | на ремонт имеющихся объектов | на устройство новых объектов |
| 1.заборы | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0,325 |  | 0,325 |
| 2. уличные дороги | км | 14,6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |  | 5,0 |
| 3.освещение: |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |
| -светильники | ед. | 108 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| -опоры освещения | ед. | 0 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| -монтаж СИП | км | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | х | х | х |  |  |  | 4,525 |  | 4,525 |

2.Ремонт и установка заборов

Заборы: установка на красных линиях:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| всего улиц в населенном пункте, ед. | 16 |
| в т.ч.  |  |
| -центральных, на красных линиях, планируемых к благоустройству, ед. | 2 |
| -количество центральных улиц, где будут меняться и устанавливаться заборы, ед. | 2 |
| -количество заборов к замене и установке вдоль межмуниципальных, межрегиональных и федеральных дорог и трасс, км | 0 |

3.Мониторинг имеющихся ресурсов для реализации мероприятий Года эстетики населенных пунктов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | ед.изм. | имеется в наличии | кол-во | доп.потребность | требуется доп.финансирование |
| сумма, тыс.руб. | в том числе обеспечено финансированием,  |
| тыс.руб. | источник финансирования |  |
| **1.Строительные материалы:** |  |  |  |  |  |  |  |
| сетка рабица | - | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 |
| краска |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |
| гвозди |  |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |
| столбы |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
| цемент |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| доски |  |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
| **всего**  |  |  |  | **58,00** |  |  | **58,00** |
| **2.Техника** |  |  |  |  |  |  |  |
| трактора |  |  |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |
| газонокосилки |  |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |
| тележка |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| **всего**  |  |  |  | **1580,00** |  |  | **1580,00** |
| **3.посадочный материал** |  |  |  |  |  |  |  |
| семена газонной травы |  |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |
| кусты |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |
| цветы |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| **всего**  |  |  |  |  **32,00** |  |  | **32,00** |
| **4.Инструменты** |  |  |  |  |  |  |  |
| грабли |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| ведра |  |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |
| лопаты |  |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |
| веники |  |  |  |  1,00 |  |  | 1,00 |
| носилки |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |
| мешки |  |  |  | 10,00 |  |  | 8,00 |
| перчатки |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
| ножовки |  |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |
| топоры |  |  |  | 2,00 |  |  |  2,00 |
| черенки |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| горшки для цветов |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| шуруповерт |  |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |
| **всего** |  |  |  | **59,00** |  |  | **59,00** |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1729** |  |  | **1729** |

4.Схемы закрепления территории за организациями, специализированными предприятиями для проведения субботников, «дней чистоты» по сельскому поселению Менеузтамакский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование организации | вид собственности  | адрес местонахождения организации | ФИО и телефон руководителя | кол-во сотрудников в организации | код территории (из утвержденной схемы) | периодичность уборки, дни недели и часы | площадь уборки, кв.м. | примечание |
| **Менеузтамакский сельсовет** |
| АСП Менеузтамакский сельсовет |  | с. Менеузтамак, ул. Шоссейная, д. 7/2  | Фазуллин Рашит Анварович 8 (34788) 2-41-44 | 5 |  | Еженедельно, пятница 16:30 -18:00 час | 100 | Прилегающие территории  |
| МОБУ СОШ с.Менеузтамак | Муниципальное образование | с.Менеузтамак, ул.Шоссейная, д.5 | 8 (34788) 24190 | 29 |  | Еженедельно, пятница 16:30 -18:00 час | 2800 | Прилегающие территории  |
| СДК с.Менеузтамак библиотека | Муниципальное образование | с. Менеузтамак,ул. Шоссейная,7/1 |  | 3 |  | Еженедельно, пятница 16:30 -18:00 час | 3500 | Прилегающие территории  |
| ООО НУР | частное | с.Менеузтамак, ул.Первомайская,2 | 2-41-44 | 8 |  | Еженедельно, пятница 16:30 -18:00 час | 500 | Прилегающие территории  |
| ИП КФХ Габбасов И.Ф. | ИП КФХ  | д.Ихтисад, ул.Садовая,д.12 | Габбасов И.Ф.  | 2 |  | Еженедельно, пятница 16:30 -18:00 час | 4600 | Прилегающие территории  |
| ИП КФХ Иркабаев И.Р.. | ИП КФХ | д.Чураевоул.Демская, д.30/1 | Иркабаев И.Р.  | 1 |  | Еженедельно, пятница 16:30 -18:00 час | 3600 | Прилегающие территории  |
| ИП КФХКашапов И.Р. | ИП КФХ | с.Менеузтамакул.Свободы,27 | Кашапов И.Р.  | 1 |  | Еженедельно, пятница 16:30 -18:00 час | 2700 | Прилегающие территории  |
| ИТОГО  |  |  |  | **49** |  |  | **17800** |  |

Приложение: 1.Схема города, села, деревни с закреплением территории за организациями

 2.Описание видов работ во время проведения субботников и «дней чистоты»:

 Уборка прилегающих территорий от мусора и смета, покраска заборов, побелка бордюров.

5.Состав организационного комитета по подготовке и проведению Года эстетики населенных пунктов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | должность |
| 1 | Фазуллин Рашит Анварович | глава сельского поселения |
| 2 | Смирнов Виктор Николаевич | староста д.Новомихайловка |
| 3 | Ибрагимов Явдат Зарифович | староста д. Чураево |
| 4 | Самигуллин Ирек Мулланурович | староста с. Менеузтамак |
| 5 | Фархазов Ралиф Музафарович | староста д. Ихтисад |

Приложение: согласие участников на включение в состав орг.комитета

Приложение: согласие участников на включение в состав орг.комитета

6.**Определение «Дня чистоты» период с 01.04.2020 г. по 01.10.2020 г.**

В сельском поселении «день чистоты» проводится еженедельно:

 В день недели: пятница

 Часы проведения: с 16:30 до 18:00 час.

**7. План мероприятий по эстетике и озеленению сельского поселения**

В план в обязательном порядке включаются:

- все 4 направления: газоны, тротуары, освещение, заборы

- все города, поселки городского типа, села, деревни, и др. территориально-административные единицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | населенный пункт МО РБ | мероприятие | количество | срок | ответственные | примечание |
| **Менеузтамакский сельсовет**  |
| 1 |  | Газоны |  |  |  |  |
| 2 |  | Тротуары |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 3 |  | Освещение |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 4 |  | Заборы |  |  |  |  |
|  |  | Покраска заборов  | 1000 м. | 2-3 квартал | АСП  |  |
|  | с. Менеузтамак | Ремонт забора старого кладбища с. Менеузтамак  | 1 | 01.09.2020 г. | АСП  |  |
| 5 |  | Эвакуация заброшенных транспортных средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Менеузтамак, д. Новомихайловка , д. д. Ихтисад, д. Чураево | Проведение субботников и «дней чистоты» |  | Еженедельно, пятница | Глава СП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Санитарное содержание территории  |  |  |  |  |
|  | с. Менеузтамак | приобретение контейнеров  | 20 ед. | 1-2 квартал  | АСП  |  |
|  | с. Менеузтамак, д. Новомихайловка , д. д. Ихтисад, д. Чураево | Обустройство контейнерных площадок  | 12 | 2-4 квартал  | АСП  |  |
|  | с. Менеузтамак, д. Новомихайловка, д. д. Ихтисад, д. Чураево | своевременная уборка смета  |  30 куб.м. | 2-4 квартал |  |  |
|  |  | помывка дорог |  |  |  |  |
|  |  | помывка ограждений |  |  |  |  |
|  |  | побелка деревьев |  |  |  |  |
|  | с. Менеузтамак, д. Новомихайловка, д. д. Ихтисад, д. Чураево | очистка территории от строительного мусора |  30 куб.м.  | 2-4 квартал |  |  |
|  | с. Менеузтамак, д. Ихтисад  | содержание в чистоте остановок общественного транспорта |  3 ед. | По мере необходимости  | ООШ с. Менеузтамак, ДРСУ Миякинский  |  |
|  | с. Менеузтамак, д. Новомихайловка , д. д. Ихтисад, д. Чураево | уборка порослей вдоль гаражей, домов, заборов, дорог, у деревьев и кустов |  |  |  |  |
| 8 | Менеузтамакский сельсовет | Проведение единой республиканской акции «Зеленая Башкирия» | 2 | 27.04.2020 г.05.10.2020 г.  | Глава СП  |  |
| 9 | Менеузтамакский сельсовет  | Информационное сопровождение проводимых мероприятий | Сайт СП, районная газета «Октябрь» | 1-3 квартал |  |  |
| 10 |  | Уличные колодцы, родники  |  |  |  |  |
|  | с. Менеузтамак  | Текущий ремонт  | 3 ед. | 2-3 квартал  | АСП  |  |
|  | д. Ихтисад  | Текущий ремонт  | 1 ед. | 2-3 квартал  |  |  |
|  | д. Новомихайловка  | Текущий ремонт  | 1 ед. | 2-3 квартал |  |  |
| 11 |  | Очистка русла рек  |  |  |  |  |
|  | с. Менеузтамак  | Р. Менеуз  | 3000 | 1-3 квартал  | АСП  |  |
| 12. | с. Менеузтамак  |  |  |  |  |  |
| 13. | с.Менеузтамак  | Кап. ремонт обелиска уч. ВОВ с. Менеузтамак ( «Реальные дела») | 1 ед.  | 2-3 квартал  | АСП  |  |